## 회의록
회의록
날짜 | THIS WEEK | NEXT WEEK | 진행사항(협의 외 진행사항도 포함) | 미흡한점
~2019.01.12 | 1. NODE 사전 학습 - NODEJS(Express) - monogoDB 연동 & CRUD 2. 개발환경 선정 3. 서버구축(진행중) |  | 1. 개발 언어 및 tool 선정 완료 - 화면 : OpenSource(blur-admin) - 화면 언어 : AngularJS - 백앤드 언어 : NodeJS - 데이터베이스 : MongoDB - 형상관리 : git, github - 서버 : firebase - 빌드도구 : bower, yo, gulp - tool : VisualStudioCode(AngularJS, NodeJS) robomongo 3T(MongoDB) 2. 파일서버 용 윈도우서버 구축
2019.01.12 | 1. 개발환경 세팅 - github, git 연동 및 로컬 세팅 - 화면참고용(blur-admin) 소스 배포 및 로컬 환경 완료 2. 업무 협의 - 업무 별 역할 분담(수영 - 회원, 지용 - 관리자, 혜웅 - 주문) | 1. 화면설계서 1본 작성 후 개발(수영, 혜웅) 2. 테스트 서버 환경 구축(지용) 3. 몽고DB 서버 구축(혜웅) 4. 회의록, 화면설계서, META 초안 작성(혜웅) |  | 1. firebase 사용이 어려워짐(구조가 다름)에 따라 대안 마련 >> Azure, HeroKu, Openshift 중 Openshift 선정 2. 윈도우 개인 PC MongoDB 접근이 어려움에 따라 보류